## Hoja1
Presupuesto
|  |  |  | Personal | Tiempo Indicado | Costo por Hora
|  |  |  | Gerente de Proyecto | 50% | 65000
|  |  |  | Desarrollador | 100% | 60000
|  |  |  | Desarrollador Jefe | 75% | 70000
|  |  |  | Duración del Proyecto: | 14 Semanas
Superior. Core |  |  |  | Semana | Personal | Tiempo (Horas) | Costo
Desarrollador Jefe |  | Bayron Danilo | Ortiz | 1 | Gerente de Proyecto | 8 | 520000
Desarrollador1 |  | Michael Daniers | Colorado |  | Desarrollador Jefe | 10 | 600000
Desarrollador2 |  | Juan Camilo | Pacheco |  | Desarrollador1 | 8 | 480000
Gerente del Proyecto(SCRUM) |  | Juan David | Rey |  | Desarrollador2 | 8 | 480000
Desarrollador3 |  | Alexander | Suárez |  | Desarrollador3 | 8 | 480000
|  |  |  | 2 | Gerente de Proyecto | 8 | 520000
[5 empty] | Desarrollador Jefe | 12 | 840000
[5 empty] | Desarrollador1 | 6 | 360000
[5 empty] | Desarrollador2 | 6 | 360000
[5 empty] | Desarrollador3 | 6 | 360000
|  |  |  | 3 | Gerente de Proyecto | 9 | 585000
[5 empty] | Desarrollador Jefe | 13 | 910000
Semana | Fase | Costo |  |  | Desarrollador1 | 6 | 420000
1 | Iniciación | 2560000 |  |  | Desarrollador2 | 6 | 420000
2 | Elaboración | 2440000 |  |  | Desarrollador3 | 6 | 420000
3 y 4 | 1ER Avance | 5405000 |  | 4 | Gerente de Proyecto | 8 | 520000
5 y 6 | Construcción Etapa 2 | 4620000 |  |  | Desarrollador Jefe | 15 | 1050000
7 y 8 | Segunto Avance | 4300000 |  |  | Desarrollador1 | 5 | 300000
9 y 10 | Construcción Deployment | 4105000 |  |  | Desarrollador2 | 8 | 480000
11 y 12 | Avance | 6670000 |  |  | Desarrollador3 | 5 | 300000
13 y 14 | Transicion y Entrega | 8465000 |  | 5 | Gerente de Proyecto | 10 | 700000
| Total Proyecto: | 38565000 |  |  | Desarrollador Jefe | 12 | 840000
[5 empty] | Desarrollador1 | 6 | 360000
[5 empty] | Desarrollador2 | 4 | 240000
[5 empty] | Desarrollador3 | 6 | 360000
|  |  |  | 6 | Gerente de Proyecto | 8 | 520000
[5 empty] | Desarrollador Jefe | 10 | 700000
[5 empty] | Desarrollador1 | 5 | 300000
[5 empty] | Desarrollador2 | 5 | 300000
[5 empty] | Desarrollador3 | 5 | 300000
|  |  |  | 7 | Gerente de Proyecto | 6 | 390000
[5 empty] | Desarrollador Jefe | 12 | 840000
[5 empty] | Desarrollador1 | 8 | 480000
[5 empty] | Desarrollador2 | 8 | 480000
[5 empty] | Desarrollador3 | 5 | 300000
|  |  |  | 8 | Gerente de Proyecto | 6 | 390000
[5 empty] | Desarrollador Jefe | 10 | 700000
[5 empty] | Desarrollador1 | 4 | 240000
[5 empty] | Desarrollador2 | 4 | 240000
[5 empty] | Desarrollador3 | 4 | 240000
|  |  |  | 9 | Gerente de Proyecto | 7 | 455000
[5 empty] | Desarrollador Jefe | 14 | 840000
[5 empty] | Desarrollador1 | 6 | 360000
[5 empty] | Desarrollador2 | 7 | 420000
[5 empty] | Desarrollador3 | 6 | 360000
|  |  |  | 10 | Gerente de Proyecto | 6 | 390000
[5 empty] | Desarrollador Jefe | 8 | 560000
[5 empty] | Desarrollador1 | 4 | 240000
[5 empty] | Desarrollador2 | 4 | 240000
[5 empty] | Desarrollador3 | 4 | 240000
|  |  |  | 11 | Gerente de Proyecto | 9 | 585000
[5 empty] | Desarrollador Jefe | 12 | 840000
[5 empty] | Desarrollador1 | 9 | 540000
[5 empty] | Desarrollador2 | 9 | 540000
[5 empty] | Desarrollador3 | 9 | 540000
|  |  |  | 12 | Gerente de Proyecto | 13 | 845000
[5 empty] | Desarrollador Jefe | 14 | 980000
[5 empty] | Desarrollador1 | 10 | 600000
[5 empty] | Desarrollador2 | 10 | 600000
[5 empty] | Desarrollador3 | 10 | 600000
|  |  |  | 13 | Gerente de Proyecto | 10 | 650000
[5 empty] | Desarrollador Jefe | 15 | 1050000
[5 empty] | Desarrollador1 | 12 | 720000
[5 empty] | Desarrollador2 | 8 | 480000
[5 empty] | Desarrollador3 | 10 | 600000
|  |  |  | 14 | Gerente de Proyecto | 15 | 975000
[5 empty] | Desarrollador Jefe | 18 | 1260000
[5 empty] | Desarrollador1 | 15 | 1050000
[5 empty] | Desarrollador2 | 12 | 840000
[5 empty] | Desarrollador3 | 12 | 840000
total